# 徐霞客平台分阶段研究计划（我的任务）

版本：V2.1 · 2026-08-20（V2.1 变更：聚焦本人任务，移除其他人员分工内容）

定位：我在徐霞客平台五阶段研究中的个人工作计划；每阶段产出可试用或可发布的成果。

衔接文档：《快闪 AI 游记与社区系统需求说明书 V1.0》《徐霞客网站社区研究计划与研究方案（会议修改版）》《2026年7-8月工作总结汇报》《内容生成逻辑链条 V1.2》

## 一、当前基线（我已完成的工作）

| 能力 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 社区平台（Web） | ✅ 已上线 | xuxiake.com，八大系统（用户/内容/信息流/互动/消息/通知/社群/推荐），Docker 一键部署 |
| 内容三级链条 | ✅ 已实现 | 闪拍(SNAPSHOT) → 日记(DIARY) → 游记(TRAVELOGUE)，LOG 层已简化移除 |
| 闪拍 App 接入社区 | ✅ 已实现 | 眼镜拍照/录像/语音感悟（阿里云 NLS 转写），"同步到社区"幂等同步 |
| AI 生成 | ✅ 真实 AI | AI 日记（5风格+回忆反差）、AI 游记（DeepSeek 按天分章+配图+信息卡） |
| 翻译 | ⚠️ 仅 Web 端雏形 | MyMemory 免费接口（中/英/日/韩），上传页翻译 Tab 仍为占位，未接眼镜 |
| 内容治理与权限 | ✅ 已实现 | 敏感词+审核队列+举报+软删除+三角色权限 |
| 待补上线必修项 | ❌ 未完成 | HTTPS、e2e 清零、图片审核云、App textNote 字段、社群管理 UI 闭环、数据导出/注销 |
| AI 眼镜端侧链路 | ❌ 未启动 | 翻译链路、小龙虾助手、指物解说的平台侧接口均未开始 |

一句话基线：平台侧"采集→生成→发布→社交"闭环已跑通并上线；接下来我的主战场是眼镜功能的平台侧链路 + 内容智能化 + 对外发布。

## 二、我的职责范围

| 方向 | 我负责的内容 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 平台后端 | 同步接口、AI 服务（日记/游记/多模态解说）、审核治理、数据导出/注销、部署运维 |
| 平台前端 | 素材库/日记/游记/社群/管理中心等页面与交互 |
| 端侧功能的平台链路 | 翻译、闪拍闪记、小龙虾助手、指物解说的后端 API 与联调支撑 |
| AI 算法 | 辅助分类、指物解说接入、推荐进阶、AI 辅助创作 |
| 文档与计划 | 选型/测试报告、阶段计划、汇报材料、CHANGELOG |

外部依赖（不在我的任务内，但影响我的进度，需提前跟进）：

| 依赖项 | 影响阶段 | 兜底 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 眼镜样机到位与 SDK 开放程度 | Phase 1 | 手机模拟链路先行，硬件到位后切换 |
| 指物解说需求方案输入 | Phase 2 | 逾期则按"拍照→多模态识别→语音播报"最小方案预研 |
| 多模态视觉模型额度 | Phase 2 | 先评估免费/开源视觉模型 |
| 分类/解说标注数据 | Phase 2 | 延迟时自拍+公开数据集自建小样本测试集 |
| 内容安全审核云账号、HTTPS/备案 | Phase 2 | 内部发布期公开内容限校内+人工审核兜底 |
| 微信开放平台账号 | Phase 3 | 先做分享海报生成，JS-SDK 账号到位后接入 |
| 对象存储/CDN 与转码资源 | Phase 4 | 未到位前维持本地磁盘+限制上传大小 |

## 三、总体路线图（五阶段）

| 阶段 | 时间 | 主题 | 阶段交付物（可试用/可发布） | 我在其中的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2026.8.20–8.31 | 能拍·能译·能问 | 带翻译、闪拍闪记、小龙虾助手的 AI 眼镜工程样机 + 选型/测试报告 | 三大功能软件链路 + 选型调研 + 测试报告 |
| Phase 2 | 2026.9.1–9.30 | 看得懂·理得清 | 指物解说 + 辅助分类闪拍闪记 + 日记日志，徐霞客内部发布 | 多模态接入、分类、日记日志、上线必修清零、内测上线 |
| Phase 3 | 2026.10.1–10.31 | 内容转起来 | V1.0 正式发布 + 限量公测 | 内容闭环、微信分享、推荐P1、运营看板、发布与修复 |
| Phase 4 | 2026.11.1–11.30 | 差异化体验 | V1.1：轨迹 AR 回放、社群地图、推荐 P2/P3、实时上传 | 沉浸体验、推荐进阶、实时上传接口、存储迁移 |
| Phase 5 | 2026.12–2027.1 | 生态与成果 | V1.2：AI 辅助创作、WebXR 浏览 + 研究成果 | AI 辅助创作、WebXR、年度复盘 |

与原计划的关系：原「9 月 V1.0 上线」拆为两步——Phase 2 内部发布（9月）→ Phase 3 正式公测（10月）；原研究方案中的五大研究任务分别落入 Phase 2–5。

## 四、Phase 1：眼镜原型期（即日起 — 2026.8.31）

阶段目标：推出具有翻译、闪拍闪记、小龙虾助手三大功能的 AI 眼镜工程样机。我的任务是打通三大功能的软件链路并完成选型调研与测试产出。

### 4.1 我的任务拆解

| # | 任务 | 截止 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | AI 眼镜选型调研与评估 | 8.24 | 《AI 眼镜选型评估报告》 | ≥3 款候选横向对比（按 4.2 维度），给出推荐款与理由 |
| 1.2 | 翻译链路打通（语音→ASR→翻译→播报/显示） | 8.27 | 可演示的翻译功能 | 中↔英端到端延迟 ≤3s，支持中/英/日/韩；复用阿里云 NLS ASR，翻译用 MyMemory+DeepSeek 兜底 |
| 1.3 | 闪拍闪记链路补齐：App 端 textNote 文字备注 + 眼镜拍照→手机→同步社区 | 8.28 | 闪拍 App 新版 APK + 后端接口 | 眼镜拍照→闪记备注→同步社区全链路通（textNote 为上线必修项，一并闭环） |
| 1.4 | 眼镜小龙虾（眼镜端 AI 助手）最小版 | 8.29 | 助手对话演示 | 按键/唤起→ASR→DeepSeek→TTS 问答闭环；支持语音指令（拍照/记一条/翻译） |
| 1.5 | 试用测试执行与报告 | 8.30 | 《试用测试报告》 | 按 4.2 方案完成全部指标实测与记录 |
| 1.6 | 阶段验收演示 | 8.31 | 演示 + 验收材料 | 三大功能软件链路可演示（真机或手机模拟），两份报告入库 |

### 4.2 AI 眼镜选型与测试方案（测试目标、方案、指标、用户体验、可靠性）

候选范围（以调研时市场在售为准，至少对比 3 款）：Ray-Ban Meta、小米 AI 眼镜、Rokid Glasses、雷鸟 RayNeo X 系列、XREAL、INMO GO 系列等主流 AI 眼镜。

选型评估维度（每款打分 1–5）：

| 维度 | 关注点 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 拍摄能力 | 第一视角画质、防抖、取景视角、拍照/录像触发方式 | 高 |
| 拾音能力 | 麦克风阵列、嘈杂环境识别率（决定翻译/小龙虾可用性） | 高 |
| 开放程度 | SDK/蓝牙协议是否开放二次开发（决定功能可自定义性） | 高 |
| 续航与发热 | 连续使用时长、充电方式、长时间佩戴温度 | 中 |
| 佩戴体验 | 重量、鼻托/镜腿舒适度、户外可视性 | 中 |
| 连接稳定性 | 蓝牙/Wi-Fi 断连率、重连速度 | 中 |
| 价格与供货 | 采购成本、到货周期 | 中 |

测试方案：

测试目标：验证"拍（闪拍闪记）—译（翻译）—问（小龙虾）"三大功能在真机上的可行性与体验下限，输出选型结论。

测试场景：校园、公园、商圈/景区三类真实场景，各完成规定动作。

测试用例量：拍照 ≥100 次、语音翻译 ≥50 句（中英为主+日/韩抽查）、助手对话 ≥20 轮。

量化指标：

| 指标 | 目标值 | 底线值 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 拍照成功率 | ≥98% | ≥95% |
| 拍摄→手机同步成功率 | ≥99% | ≥95% |
| 翻译端到端延迟（P95） | ≤3s | ≤5s |
| 助手问答端到端延迟（P95） | ≤4s | ≤6s |
| 连接断连率 | <1 次/小时 | <3 次/小时 |
| 连续使用续航 | ≥4h | ≥3h |

用户体验：≥5 名试用者填写量表——佩戴舒适度、操作便捷性、翻译可用性、助手自然度（各 1–5 分），并记录主观吐槽点。

可靠性：72 小时间歇待机测试；弱网（电梯/地铁模拟）下功能降级表现；断连后自动重连与数据补传；发热主观评测。

我的产出：《AI 眼镜选型评估报告》（含对比矩阵与推荐结论）+《试用测试报告》（含全部指标实测数据）。

### 4.3 风险与兜底

| 风险 | 兜底 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 样机到货延迟 | 先用现有闪拍 App + 手机模拟眼镜链路，软件先行，硬件到货后切换 |
| 眼镜 SDK 不开放 | 眼镜仅作为拍摄设备，翻译/小龙虾全部放在手机 App 侧实现，功能不丢 |
| 翻译免费接口不稳定 | DeepSeek 直接做翻译兜底（复用现有 AI_API_KEY） |

Phase 1 完成标志（DoD）：① 三大功能软件链路可演示（真机或手机模拟）；② 选型报告 + 测试报告入库；③ 通过阶段验收。

## 五、Phase 2：看得懂·理得清（2026.9.1 — 9.30）

阶段目标：指物解说 + 辅助分类的闪拍闪记 + 日志日记 → 徐霞客内部发布。我的任务是平台侧全部开发、测试与内测上线。

### 5.1 我的任务拆解

| # | 任务 | 截止 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 多模态视觉模型接入（后端识别+解说 API） | 9.14 | 识别+解说接口 | 图片→解说文本→TTS；依赖模型额度提前到位 |
| 2.2 | 指物解说端到端（眼镜/App 拍照→识别→解说） | 9.21 | 可用功能 | 地标/展品/植物等常见对象解说可用，P95 延迟 ≤6s；需求方案为外部输入（9月第1周前），逾期按最小方案预研 |
| 2.3 | 闪拍闪记辅助分类 | 9.18 | AI 分类上线 | 图像识别推断活动分类（观光/美食/交通/住宿…），categorySource=AI，用户一键确认/纠正；用户保留率 ≥80% |
| 2.4 | 日记增强（作家视角灵感提示、日记库纵深） | 9.21 | 日记新版 | 灵感提示、回忆反差、多风格推荐（落实 7.31 会议要求） |
| 2.5 | 日志（行程流水时间线） | 9.25 | 日志视图 | 定位：闪拍自动生成的行程时间线流水，不新增内容层级（与已简化的 3 级链条兼容，如另有定义则调整） |
| 2.6 | 上线必修项清零 | 9.25 | 合规可用 | HTTPS 证书、e2e 清零、图片审核云接入、textNote、社群管理 UI 闭环（踢人/挑战创建/角色分配/搜索）、数据导出+账号注销 |
| 2.7 | 测试与内部发布 | 9.30 | 内测版上线 | 基于测试集验证（解说测试集 ≥200 张、分类标注集 ≥500 条，数据侧提供或自建）；内测上线+使用指引+反馈渠道 |

### 5.2 关键指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 指物解说常见对象准确率 | ≥80%（测试集） |
| 解说端到端延迟（P95） | ≤6s |
| AI 辅助分类用户保留率 | ≥80% |
| 内部发布注册用户 | ≥30 人 |
| 阻断性 Bug | 0 |

### 5.3 风险与兜底

| 风险 | 兜底 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 指物解说需求方案输入逾期 | 平台侧先按"拍照→多模态识别→语音播报"最小方案预研，方案到位后对齐调整，不空等 |
| 多模态模型额度未落实 | 先评估免费/低价视觉模型（含开源 VLM 本地部署），同时继续申请 |
| 图片审核云账号未到位 | 内部发布期间公开内容默认仅校内可见 + 人工审核兜底 |

Phase 2 完成标志（DoD）：① 内部发布验收逐项通过；② 指物解说与辅助分类可试用且指标达标；③ 收集首批用户反馈并形成迭代清单。

## 六、Phase 3：内容转起来（2026.10.1 — 10.31）

阶段目标：内容闭环自动化 + V1.0 正式发布 + 限量公测。

| # | 我的任务 | 截止 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 全自动内容闭环平台侧：同步→自动分类→AI 日记→一键发布 | 10.12 | 闭环可用 | 素材进社区后到发布 ≤5 分钟，用户操作 ≤2 次点击 |
| 3.2 | 微信分享（JS-SDK 唤起 + 分享海报生成） | 10.16 | 分享功能 | 依赖微信开放平台账号；日记/游记可分享至微信与朋友圈 |
| 3.3 | 推荐 P1：行为信号采集 + 负反馈优化 | 10.23 | 推荐升级 | user_community_interactions 入库，行为信号 20 分权重，负反馈持久化 |
| 3.4 | 运营数据看板 + 审计日志 | 10.26 | 管理后台 | 用户/内容/活跃度统计，审核操作留痕 |
| 3.5 | V1.0 正式发布 + 公测期问题修复与迭代 | 10.31 | V1.0 Release | 正式发布通告+版本说明；公测期无 P0 事故，反馈按周清零 |

Phase 3 完成标志（DoD）：V1.0 公网正式发布；公测两周核心指标达标（公测用户 ≥100、内容 ≥500 条，运营侧协同）；反馈清单分级进入 Phase 4 排期。

## 七、Phase 4：差异化体验（2026.11.1 — 11.30）

阶段目标：沉浸体验 + 智能推荐进阶，发布 V1.1。

| # | 我的任务 | 截止 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 旅行轨迹 AR 回放（3D 地球轨迹 + 时间线照片墙 + 轨迹点关联媒体） | 11.10 | AR 回放页 | Three.js/CesiumJS，轨迹+媒体联动可演示 |
| 4.2 | 视频弹幕/时间轴评论、AR 内容地图层 | 11.15 | 互动增强 | 弹幕可用，地图显示附近 AR 内容 |
| 4.3 | 社群地图 + 攻略/路线共享 | 11.20 | 社群 P2 | 打卡地点聚合、路线共享文档 |
| 4.4 | 推荐 P2/P3：分类筛选/质量分/无限滚动 → 协同过滤/实时重排 | 11.24 | 推荐进阶 | 推荐点击率提升 ≥30%，多样性指数 >0.7 |
| 4.5 | 实时上传与离线补传（平台端接口）：WebRTC 上传、弱网断点补传 | 11.27 | 端侧对接接口 | 弱网断点补传成功率 ≥95%（与眼镜端联调） |
| 4.6 | 媒体基础设施：视频转码 + 对象存储（OSS/CDN）迁移 | 11.27 | 存储升级 | 依赖云资源到位；大文件不再落本地磁盘 |
| 4.7 | 音频专辑系统（旅行语音日记合集） | 11.30 | 专辑功能 | 专辑创建/排序/连续播放 |

Phase 4 完成标志（DoD）：V1.1 发布；沉浸体验三件套（轨迹回放/弹幕/内容地图）可用；推荐指标达标。

## 八、Phase 5：生态与成果（2026.12 — 2027.1）

阶段目标：竞争壁垒 + 研究成果产出，发布 V1.2。

| # | 我的任务 | 截止 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | AI 辅助创作：自动字幕、智能剪辑、音频降噪、推荐封面、旅行摘要 | 12.20 | 创作工具 | 每类至少 1 项可用并接入上传页 |
| 5.2 | VR360/VR180 内容支持 + WebXR 沉浸浏览 | 1.10 | WebXR Demo | 支持 VR 头显浏览，非 XR 降级 2D |
| 5.3 | AR 实时特效/地理 AR 标记（P3 差异化） | 1.20 | AR 特效 | 拍摄时叠加旅行主题特效可演示 |
| 5.4 | 年度数据复盘 + 下一年度计划 | 1.31 | 复盘报告 | 对照研究计划成功标准（注册/DAU/留存/NPS）逐项复盘 |

Phase 5 完成标志（DoD）：V1.2 发布；年度复盘通过验收；研究成果（软著/论文/专利）按组内安排提交。

## 九、跨阶段风险清单（我的视角）

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 眼镜硬件到货/适配延迟，阻塞联调 | 高 | 高 | 软件先行（手机模拟链路）；每阶段任务不强依赖真机 |
| 多模态/大模型额度不足 | 中 | 高 | 尽早申请；免费接口与开源模型兜底；生成结果缓存复用 |
| 外部输入逾期（指物解说需求方案、标注数据） | 中 | 高 | 设 checkpoint（阶段第 1 周），逾期即启用最小方案预研，不空等 |
| 备案/证书/微信账号等外部流程慢 | 中 | 中 | 提前启动申请；内部发布先用降级方案 |
| 开学后时间被课程挤压 | 高 | 中 | 任务按周拆、每周自检；非关键路径任务允许顺延到下一阶段 |

## 十、附：遗留项归位对照（均为我的平台侧工作）

| 遗留项（来自工作总结汇报） | 归入阶段 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| HTTPS、e2e 清零、图片审核、textNote、社群管理 UI 闭环、数据导出/注销 | Phase 2（内部发布前必修） |
| 微信分享 | Phase 3 |
| 推荐 P1 | Phase 3 |
| 推荐 P2/P3 | Phase 4 |
| AR 媒体 P2（轨迹回放/弹幕/内容地图） | Phase 4 |
| AR 媒体 P3（实时特效/AI 辅助创作） | Phase 5 |
| 运营看板、审计日志 | Phase 3 |
| 消息模块架构合并（chat/conversations） | 随手优化，不计阶段任务 |

## 十一、个人推进机制

周自检：每周末按"计划—完成—测试—问题—方案"循环自查，对照阶段任务表报进度。

阶段 DoD 自查：每阶段最后一周对照完成标志逐项过，未达标项写明原因与补救。

文档沉淀：需求/方案/测试报告入库，代码改动当天 commit，CHANGELOG 统一记录。

依赖跟进：第二节外部依赖表每周核对状态，到期未满足立即启动兜底并上报。

*本文档为个人执行版；团队整体分工与协作安排另行在组内确认。*