徐霞客社区

研究计划与研究方案

目录

一、任务清单

1.1 总任务

1.2 任务分解

二、方案

2.1 整体架构

2.2 技术选型

2.3 AR眼镜日志数据方案

2.4 核心模块方案

三、计划

3.1 总时间表

3.2 详细周计划

四、进度跟踪

4.1 总进度

4.2 各模块进度明细

五、风险与应对

六、后期规划

一、任务清单（做什么）

1.1 总任务

完成"徐霞客社区"旅行社交平台从开发到上线的全流程，包括前端完善、后端搭建、AI功能集成、AR数据接入、测试部署。

1.2 任务分解

阶段一：基础搭建

| 编号 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 后端项目初始化 | Spring Boot项目搭建、目录结构、基础配置 |
| T2 | 数据库设计 | 设计并建表：用户、帖子、评论、社群、消息、通知等 |
| T3 | 用户认证服务 | 注册、登录、JWT鉴权、Token刷新 |
| T4 | 前后端联调 | API对接、跨域配置、请求拦截器 |

阶段二：核心功能

| 编号 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T5 | 内容服务 | 帖子CRUD、点赞、评论、媒体上传 |
| T6 | 社交服务 | 关注/粉丝、私信（WebSocket实时推送） |
| T7 | 社群服务 | 社群创建/管理、挑战活动、排行榜 |
| T8 | 搜索服务 | 全局搜索、搜索建议 |
| T9 | 通知系统 | 站内通知、未读计数、消息推送 |

阶段三：AI功能

| 编号 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T10 | 用户画像 | 收集行为数据，构建兴趣标签体系 |
| T11 | 内容推荐 | 基于画像的个性化Feed推荐 |
| T12 | 社交匹配 | 智能推荐旅伴（兴趣/地区/行为相似度） |
| T13 | AI游记生成 | 输入轨迹+照片，大模型生成图文游记 |
| T14 | 智能助手 | 对话式AI旅行助手 |

阶段四：AR数据接入

| 编号 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T15 | AR数据结构定义 | 定义AR眼镜日志数据格式（轨迹、视角、识别结果等） |
| T16 | 数据导入模块 | 支持AR眼镜日志数据的批量导入与解析 |
| T17 | 轨迹可视化 | 在地图上展示AR眼镜记录的旅行轨迹 |
| T18 | 第一视角回放 | 基于AR日志数据的第一视角内容回放 |

阶段五：测试部署

| 编号 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T19 | 功能测试 | 核心流程端到端测试 |
| T20 | 性能优化 | 页面加载、API响应、数据库查询优化 |
| T21 | 部署上线 | 前端Vercel + 后端云服务器 |
| T22 | 文档整理 | 使用文档、API文档、部署文档 |

二、方案（怎么做）

2.1 整体架构

系统采用前后端分离架构：

前端（Next.js 16）
  ├── React 19 + TypeScript + Tailwind CSS
  ├── shadcn/ui + Zustand + Axios
  └── 通过 REST API / WebSocket 与后端通信

后端（Spring Boot）
  ├── 用户服务 | 内容服务 | 社交服务 | 社群服务
  ├── AI服务   | 搜索服务 | 通知服务 | AR数据服务
  └── 连接 MySQL（主存储）+ Redis（缓存）+ AI服务（大模型API）

2.2 技术选型

| 层级 | 技术 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 16 + React 19 | 已有代码基础，SSR支持好 |
| UI组件 | shadcn/ui + Tailwind CSS | 已集成，开发效率高 |
| 状态管理 | Zustand | 轻量，已使用 |
| 后端框架 | Spring Boot | 企业级标准，生态成熟 |
| 数据库 | MySQL | 关系型数据存储 |
| 缓存 | Redis | 会话、热点数据、在线状态 |
| 实时通信 | WebSocket | 私信、通知实时推送 |
| AI能力 | 大模型API | 内容生成、对话助手 |
| 推荐算法 | 自研 + 向量检索 | 用户匹配、内容推荐 |
| 部署 | Vercel + 云服务器 | 前端CDN加速，后端稳定运行 |

2.3 AR眼镜日志数据方案

数据格式设计：

{
  "sessionId": "session_001",
  "userId": "user_123",
  "startTime": "2026-08-15T09:00:00Z",
  "endTime": "2026-08-15T17:30:00Z",
  "device": { "model": "XiaoAI Glasses", "version": "2.0" },
  "轨迹数据": [{ "timestamp": "...", "lat": 39.9, "lng": 116.4, "地点名称": "天安门广场" }],
  "视角数据": [{ "timestamp": "...", "视频片段": "clip_001.mp4", "vrFormat": "VR360" }],
  "AI识别结果": [{ "timestamp": "...", "类型": "景点", "名称": "天安门城楼" }],
  "用户语音": [{ "timestamp": "...", "转写文本": "今天天气真好" }]
}

数据处理流程：

AR眼镜日志 → 数据导入 → 解析清洗 → 存储入库 → 展示回放
                                    ↓
                              AI分析处理
                              ├── 自动生成游记
                              ├── 景点标签提取
                              └── 旅行画像更新

2.4 核心模块方案

用户认证方案

方式：邮箱注册 + JWT认证
  Token：Access Token（2小时）+ Refresh Token（7天）
  存储：Redis存Session，MySQL存用户信息

实时通信方案

技术：WebSocket（Spring Boot + STOMP）
  场景：私信聊天、通知推送、在线状态
  消息存储：MySQL持久化 + Redis暂存未读

推荐算法方案

内容推荐：协同过滤（用户行为）+ 内容特征（标签/地点）+ 热度衰减
  社交匹配：多维特征向量相似度（兴趣/年龄/地区/活跃度）
  冷启动：基于注册时选择的兴趣标签 + 热门内容兜底

AI游记生成方案

输入：AR轨迹数据 + 语音转写 + 拍摄照片
  处理：大模型API，Prompt模板化
  输出：图文并茂的游记草稿，用户可编辑发布

三、计划（什么时候做）

3.1 总时间表

7.19 ──────────────────────────────────────── 9.1
  │
  ├─ 第1周 ──┤ 基础搭建（后端+数据库+认证）
  ├─ 第2周 ──┤ 前后端联调 + 核心服务开发
  ├─ 第3周 ──┤ 核心服务完成 + AI功能启动
  ├─ 第4周 ──┤ AI功能开发 + AR数据接入
  ├─ 第5周 ──┤ 测试优化 + AI功能完善
  └─ 第6周 ──┘ 部署上线 + 文档整理

3.2 详细周计划

第1周（7.19 - 7.25）：基础搭建

| 日期 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 7.19-7.20 | 后端项目初始化、目录结构、基础配置 | 可运行的Spring Boot项目 |
| 7.21-7.22 | 数据库设计、建表、初始化数据 | 数据库脚本、ER图 |
| 7.23-7.24 | 用户注册/登录接口、JWT鉴权 | 用户认证完整流程 |
| 7.25 | 前后端联调、跨域配置 | 前端能调通后端接口 |

第2周（7.26 - 8.1）：核心服务开发

| 日期 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 7.26-7.27 | 帖子服务（CRUD、媒体上传） | 发帖/删帖/改帖接口 |
| 7.28-7.29 | 评论/点赞服务、社交服务（关注/粉丝） | 完整的内容互动功能 |
| 7.30-7.31 | 私信服务（WebSocket） | 实时聊天可用 |
| 8.1 | 通知系统 | 站内通知推送 |

第3周（8.2 - 8.8）：社群 + 搜索

| 日期 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 8.2-8.3 | 社群服务（创建/管理/成员） | 社群功能完整 |
| 8.4-8.5 | 挑战活动、排行榜 | 社群互动功能 |
| 8.6-8.7 | 搜索服务（全局搜索、搜索建议） | 搜索功能可用 |
| 8.8 | 前端对接 + 整体联调 | 社群和搜索功能跑通 |

第4周（8.9 - 8.15）：AI功能

| 日期 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 8.9-8.10 | 用户画像系统（行为采集、标签体系） | 用户画像可用 |
| 8.11-8.12 | 内容推荐算法 | Feed流个性化推荐 |
| 8.13-8.14 | 社交匹配算法 | 推荐旅伴功能 |
| 8.15 | AI游记生成（大模型接入） | 输入轨迹生成游记 |

第5周（8.16 - 8.22）：AR数据 + 测试

| 日期 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 8.16-8.17 | AR数据格式定义、导入模块 | 支持AR日志导入 |
| 8.18-8.19 | 轨迹可视化、第一视角回放 | AR数据展示功能 |
| 8.20-8.21 | 功能测试、Bug修复 | 核心流程无阻断问题 |
| 8.22 | 性能优化 | 页面加载、接口响应优化 |

第6周（8.23 - 9.1）：部署收尾

| 日期 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 8.23-8.24 | 部署前端到Vercel | 线上可访问 |
| 8.25-8.26 | 部署后端到云服务器 | 后端服务稳定运行 |
| 8.27-8.28 | 联调测试、问题修复 | 线上功能正常 |
| 8.29-8.31 | 文档整理 | 完整项目文档 |
| 9.1 | 最终检查、成果汇报准备 | 项目完成 |

四、进度跟踪

4.1 总进度

整体进度：0%（尚未开始）

前端：100%（已有代码基础）
后端：0%（待开发）
AI：0%（待开发）
AR：0%（待开发）
测试：0%（待进行）
部署：0%（待进行）

4.2 各模块进度明细

前端模块

| 模块 | 状态 | 完成度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户系统（登录/注册/设置） | 已完成 | 100% |  |
| 动态Feed（发帖/点赞/评论） | 已完成 | 100% |  |
| 社群系统（创建/管理/挑战） | 已完成 | 100% |  |
| 私信聊天 | 已完成 | 100% |  |
| 搜索发现 | 已完成 | 100% |  |
| VR播放器 | 已完成 | 100% |  |
| AI游记生成界面 | 待开发 | 0% |  |
| AR轨迹展示 | 待开发 | 0% |  |
| 智能推荐展示 | 待开发 | 0% |  |

后端模块

| 模块 | 状态 | 完成度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目初始化 | 待开始 | 0% |  |
| 用户认证 | 待开始 | 0% |  |
| 内容服务 | 待开始 | 0% |  |
| 社交服务 | 待开始 | 0% |  |
| 社群服务 | 待开始 | 0% |  |
| 搜索服务 | 待开始 | 0% |  |
| 通知服务 | 待开始 | 0% |  |
| AR数据服务 | 待开始 | 0% |  |

AI模块

| 模块 | 状态 | 完成度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户画像 | 待开始 | 0% |  |
| 内容推荐 | 待开始 | 0% |  |
| 社交匹配 | 待开始 | 0% |  |
| 游记生成 | 待开始 | 0% |  |
| 智能助手 | 待开始 | 0% |  |

部署模块

| 模块 | 状态 | 完成度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端部署（Vercel） | 待开始 | 0% |  |
| 后端部署（云服务器） | 待开始 | 0% |  |
| 域名配置 | 待开始 | 0% |  |
| 文档整理 | 待开始 | 0% |  |

五、风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6周时间不够 | 高 | 高 | 优先做核心功能，AI和AR可降级为Demo |
| AI效果不理想 | 中 | 中 | 先用规则引擎兜底，后续迭代优化 |
| AR眼镜没有真实数据 | 中 | 中 | 先用模拟数据，后期接入真实设备 |
| 后端开发进度慢 | 中 | 高 | 简化非核心功能，必要时用BaaS替代 |
| 部署出问题 | 低 | 中 | 提前准备备用方案（本地演示） |

六、后期规划（9月开学后）

6.1 短期（9-10月）

• 接入真实AR眼镜设备，采集日志数据

• 根据用户反馈优化功能和体验

• 完善AI推荐算法效果

6.2 中期（11-12月）

• 移动端适配/小程序开发

• 更多AI能力接入

• 用户运营和内容运营

6.3 长期（明年）

• 商业化探索

• 更多VR/AR设备支持

• 社区生态建设