徐霞客社区

研究计划与研究方案

版本：V2.0
日期：2026年7月20日
状态：框架搭建完成，进入数据接入与测试阶段

# 导言：四个核心概念

在展开研究计划之前，先厘清本报告中四个贯穿始终的核心概念——它们回答不同的问题，不可混用。

| 概念 | 回答的问题 | 核心产出 | 时间属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务（Task） | 要研究什么？达成什么目标？ | 研究目标、关键成果、验收标准 | 目标导向，不定时间 |
| 方案（Solution） | 怎么实现？用什么技术路线？ | 技术架构、接口设计、算法选型 | 方向性，不定时间 |
| 计划（Plan） | 什么时候做？谁来做？ | 阶段划分、里程碑、资源分配 | 严格时间线 |
| 进度（Progress） | 做到哪了？还差什么？ | 完成状态、遗留问题、下一步 | 实时快照 |

四者关系：任务定义"做什么"，方案描述"怎么做"，计划安排"何时做"，进度呈现"做到哪"。任务驱动方案，方案拆分计划，计划追踪进度，进度反馈修正任务——这是一个持续循环的管理闭环。

# 一、项目概述

## 1.1 项目定位

徐霞客系统是一个以 VR/AR 内容为核心的沉浸式旅行社交分享平台，让用户以第一人称视角记录和分享旅行体验。平台融合了 Instagram 的社交分享、YouTube 的视频内容、小红书的笔记功能、Strava 的运动轨迹等平台特色，打造差异化的 VR 旅行社区。

## 1.2 核心价值主张

沉浸式体验：支持 VR360/VR180/空间视频，让用户足不出户体验世界各地风景

内容驱动社交：围绕旅行内容建立社交关系，而非传统的聊天驱动

AR 增强现实：通过 AR 眼镜数据接入，提供真实的增强现实旅行体验

社区化运营：社群从群聊升级为内容社区，形成旅行爱好者聚集地

# 二、当前进度——框架搭建完成

## 2.1 技术架构已就绪

| 层级 | 技术选型 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 16 + React 19 + TypeScript | 运行中 |
| UI 组件库 | shadcn/ui (Radix) + Tailwind CSS v4 | 运行中 |
| 状态管理 | Zustand 5 | 运行中 |
| 后端框架 | NestJS 11 + TypeScript | 运行中 |
| 数据库 | MySQL 8 + TypeORM | 运行中 |
| 实时通信 | Socket.IO (聊天) + SSE (通知) | 运行中 |
| 认证 | JWT 双 Token (Access 15min / Refresh 7d) | 运行中 |

## 2.2 已完成功能模块（八大系统）

| 序号 | 模块 | 完成度 | 关键能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户系统 | 100% | 邮箱/手机注册登录、JWT双Token、个人主页、XXK编号、VR设备关联 |
| 2 | 内容发布 | 100% | 6种帖子类型、VR格式、多媒体上传、位置标记、话题标签、路线创建器、攻略创建器、合集管理、草稿管理 |
| 3 | 信息流 | 100% | 关注动态、探索发现、热门/最新/精选排序、游标分页、内容类型过滤、媒体发现 |
| 4 | 社交互动 | 100% | 点赞、评论(嵌套回复)、关注/取关、分享、帖子编辑删除 |
| 5 | 实时通信 | 100% | WebSocket私聊/群聊、媒体消息、消息反应、输入状态、已读回执、位置共享、广播消息、阅后即焚、AI助手、语音消息、VR预览 |
| 6 | 通知中心 | 100% | SSE实时推送、通知分类、未读计数、标记已读 |
| 7 | 社群功能 | 85% | 创建/加入/管理、动态流、公告系统、角色系统、挑战系统(基础)、兴趣标签 |
| 8 | 推荐系统 | 70% | 多信号加权推荐(标签匹配/社交关系/地理匹配/活跃度)、用户推荐、社区推荐 |

## 2.3 数据库设计已完成

28张数据表已定义并迁移至MySQL，覆盖用户、内容、社交、消息、社群五大域：

用户域：users, user_follows, user_interests, interest_tags

内容域：posts, media_items, comments, likes, topics, route_details, journeys, journey_stops, guide_details, collections, collection_posts

社交域：notifications

消息域：conversations, conversation_participants, messages, message_reactions, location_shares

社群域：communities, community_tags, community_announcements, community_roles, community_challenges, community_challenge_entries

## 2.4 开发进度判定

当前阶段：框架搭建阶段已结束。已完成前后端技术栈搭建并稳定运行、28张数据表全部设计完成并迁移、8大功能系统开发基本完成、测试种子数据已准备（10个测试用户 + 6篇示例帖子 + 社区体验数据）。

接下来需要进入的阶段：AR 眼镜真实数据接入 → 系统测试 → 公开上线。

# 三、研究任务——要研究什么

## 3.1 任务体系总览

五大核心研究任务构成递进式体系：

任务1：AR 眼镜数据接入 — 实现 AR 眼镜与平台的数据对接，支持实时 AR 内容采集与上传

任务2：AR 内容渲染与交互 — 在 Web 端实现高质量的 AR 内容渲染与沉浸式交互体验

任务3：社区功能深化 — 将社群从基础框架升级为完整的旅行内容社区

任务4：推荐算法优化 — 提升内容推荐的精准度和用户体验

任务5：性能优化与质量保障 — 确保平台在高并发场景下的稳定性、流畅性和安全性

## 3.2 任务详情与验收标准

### 任务1：AR 眼镜数据接入

研究问题：如何将 AR 眼镜产生的实时视频流、传感器数据、地理位置信息高效传输到平台后端？

AR 眼镜数据格式调研（不同品牌/型号的数据输出差异）

实时数据传输协议选型（WebSocket vs WebRTC vs 混合方案）

数据预处理与压缩算法（视频编码、传感器数据降采样）

边缘计算与云端协同架构（端侧预处理 vs 云端处理的分工）

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 支持 AR 眼镜品牌 | 至少 3 种主流品牌 |
| 视频流传输延迟 | < 200ms |
| 传感器数据同步误差 | < 50ms |
| 丢包率 | < 1% |
| 弱网环境 | 可降级运行 |

### 任务2：AR 内容渲染与交互

研究问题：如何在 Web 浏览器中高质量地渲染 AR 眼镜采集的内容，并提供沉浸式交互？

WebXR API 集成方案研究（immersive-vr / immersive-ar 模式）

3D 场景渲染引擎选型与优化（Three.js / CesiumJS / A-Frame）

AR 标记点系统设计（地理信息叠加、距离感知显示/隐藏）

多平台兼容性方案（PC 浏览器、移动端、VR 头显）

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 支持设备 | Meta Quest / Pico / HTC Vive |
| 渲染帧率 | > 60fps |
| 3D 场景加载 | < 3s |
| 降级方案 | 支持非 XR 模式的 2D 浏览 |

### 任务3：社区功能深化

研究问题：如何在现有社群基础框架上，构建完整的旅行内容社区生态？

社群挑战系统完善（排行榜算法、成就徽章体系、奖励机制）

社群地图功能（旅行轨迹可视化、打卡点聚合、热门路线推荐）

社群攻略/路线共享系统（协作编辑、版本管理）

内容策展系统（精选内容、编辑推荐、话题聚合）

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 社群活跃度提升 | 50%+ |
| 挑战参与率 | > 30% |
| 内容策展覆盖 | > 20% 优质内容 |

### 任务4：推荐算法优化

研究问题：如何基于多维行为信号，构建更精准的个性化推荐系统？

行为信号采集体系设计（显式信号 + 隐式信号 + 社交信号）

混合推荐算法研究（内容推荐 + 协同过滤 + 知识推荐 + 上下文推荐）

实时推荐更新机制（流式处理、增量更新）

负反馈学习与个性化调整

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 推荐点击率提升 | 30%+ |
| 用户平均浏览时长提升 | 25%+ |
| 推荐多样性指数 | > 0.7 |

### 任务5：性能优化与质量保障

研究问题：如何确保平台在真实用户场景下的稳定性、流畅性和安全性？

前端性能优化（懒加载、虚拟滚动、代码分割、PWA）

后端性能优化（数据库索引优化、查询优化、Redis 缓存层）

实时通信优化（WebSocket 连接池、消息压缩、优雅降级）

安全审计（XSS/CSRF 防护、数据加密、权限控制审查）

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 首屏加载 | < 2s (P95) |
| API 响应 | < 100ms (P95) |
| WebSocket 消息延迟 | < 50ms |
| 安全 | 无高危漏洞 |

# 四、研究方案——怎么实现

## 4.1 任务-方案映射

| 任务 | 核心技术路线 | 关键技术选型 |
| --- | --- | --- |
| AR 眼镜数据接入 | WebSocket + WebRTC 混合传输 | MediaStream API, IndexedDB |
| AR 内容渲染 | WebXR + Three.js + CesiumJS | WebGL 2.0, GPGPU |
| 社区功能深化 | 游戏化设计 + 空间数据可视化 | Leaflet, 排行榜算法 |
| 推荐算法优化 | 混合推荐 + 实时流处理 | Redis Streams, 协同过滤 |
| 性能优化 | 缓存分层 + 懒加载 + 连接池 | Redis, CDN, PWA |

## 4.2 方案1：AR 眼镜数据接入

### 数据采集层——统一抽象接口

interface ARGlassesData {

deviceId: string;

timestamp: number;

videoStream: MediaStream;  // 通过 MediaStream API 统一接入

sensorData: {

gyroscope: { x: number; y: number; z: number };

accelerometer: { x: number; y: number; z: number };

magnetometer: { x: number; y: number; z: number };

};

location: {

latitude: number; longitude: number;

altitude: number; accuracy: number;

};

metadata: {

deviceModel: string; resolution: { width: number; height: number };

frameRate: number; batteryLevel: number;

};

}

### 数据传输架构

采用 WebRTC + WebSocket 混合方案：

WebRTC：负责视频流传输——低延迟、自适应码率、NAT 穿透

WebSocket：负责控制信令和传感器数据——可靠传输、低开销

弱网降级：自动切换离线缓存模式（IndexedDB），恢复网络后批量同步

### 数据处理管线

原始数据 → 预处理(降噪/去重) → 压缩(H.265/gzip) → 传输 → 云端解码 → 存储(OSS/CDN) → 分发

## 4.3 方案2：AR 内容渲染

### WebXR 集成架构

class XRSessionManager {

async startSession(mode: "immersive-vr" | "immersive-ar") {

const session = await navigator.xr.requestSession(mode);

session.requestAnimationFrame(this.renderLoop);

}

renderLoop(time, frame) {

const pose = frame.getViewerPose(referenceSpace);

// 同步 AR 眼镜姿态 → 渲染 3D 场景

this.renderer.render(this.scene, this.camera);

}

}

### 3D 渲染策略

| 内容类型 | 渲染引擎 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VR360/VR180 视频 | Three.js (球体贴图) | 等距柱状投影映射到球体内表面 |
| 3D 路线轨迹 | CesiumJS | 地球尺度下的 GPS 轨迹可视化 |
| AR 标记点 | Three.js (CSS3DRenderer) | 基于地理坐标叠加文字/图片/3D模型 |
| 沉浸式场景 | A-Frame (声明式) | 快速原型和简单场景 |

## 4.4 方案3：社区功能深化

### 社群挑战系统——游戏化引擎

-- 挑战表扩展

ALTER TABLE community_challenges

ADD COLUMN challenge_type ENUM("photo","video","checkin","distance","altitude"),

ADD COLUMN target_value DECIMAL(10,2),

ADD COLUMN reward_points INT DEFAULT 0,

ADD COLUMN difficulty ENUM("easy","medium","hard","extreme");

-- 成就徽章表

CREATE TABLE achievement_badges (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

name VARCHAR(100), icon_url VARCHAR(500),

category ENUM("exploration","creation","social","challenge"),

rarity ENUM("common","rare","epic","legendary"),

criteria JSON

);

排行榜算法：综合得分 = Σ(挑战完成度 × 难度系数) + Σ(徽章稀有度分) + 近7天活跃度 × 0.3

## 4.5 方案4：推荐算法优化

### 混合推荐算法架构

推荐引擎采用经典的三层架构——召回 → 排序 → 重排：

召回层（多路召回，各取 TopN）：内容召回 + 协同召回 + 知识召回 + 上下文召回 + 热门召回

排序层（精排）：特征工程 → 模型预测 CTR → 排序

重排层（策略调整）：多样性打散、去重过滤、负反馈学习

### 信号体系

| 信号类别 | 权重 | 采集内容 |
| --- | --- | --- |
| 显式信号（主动行为） | 高 | 点赞、评论、分享、关注、收藏 |
| 隐式信号（被动行为） | 低（需去噪） | 浏览时长、滚动深度、点击路径、搜索词 |
| 社交信号（关系网络） | 中 | 共同好友、互动频率、社群重叠度、信任度 |

## 4.6 方案5：性能优化

### 前端优化策略

| 优化项 | 方案 | 预期收益 |
| --- | --- | --- |
| 图片懒加载 | Intersection Observer + 渐进式加载 | 首屏减少 60% 图片请求 |
| 虚拟滚动 | react-window 替换长列表 | 万条数据 DOM 节点 < 30 |
| 代码分割 | Next.js Dynamic Import + Suspense | 首屏 JS 减 40% |
| PWA | Service Worker + Workbox 缓存 | 二次访问 < 1s |
| 预加载 | <link rel="preload"> 关键资源 | FCP 提升 20% |

### 后端缓存策略

// Redis 三级缓存

L1: 热点数据 (TTL 60s)  — 首页动态、热门帖子

L2: 温数据 (TTL 300s)   — 帖子详情、用户主页

L3: 冷数据 (TTL 3600s)  — 静态配置、历史归档

# 五、实施计划——什么时候做

## 5.0 开学前可行性评估（2026.7.20 — 8.31，约6周）

### 5.0.1 冷静评估：我们手里有什么

在制定宏大计划之前，先诚实地盘点当前状态。好消息是——徐霞客社区已经是一个可以运行的旅行社交平台了。

| 能力 | 当前状态 | 能否上线 |
| --- | --- | --- |
| 用户注册/登录（邮箱+手机） | 100% 完成 | 能 |
| 内容发布（6种帖子类型+VR格式+多媒体上传） | 100% 完成 | 能 |
| 信息流（关注/探索/热门/搜索） | 100% 完成 | 能 |
| 社交互动（点赞/评论/关注/分享） | 100% 完成 | 能 |
| 实时聊天（私聊/群聊/语音/媒体消息） | 100% 完成 | 能 |
| 通知推送（SSE实时） | 100% 完成 | 能 |
| 社群系统（创建/管理/动态/角色） | 85% 完成 | 能（基本功能完整） |
| 推荐系统（多信号加权） | 70% 完成 | 能（效果可逐步优化） |
| AR 眼镜真机数据接入 | 0% | 不能（需要硬件） |
| WebXR 沉浸式渲染 | 0% | 不能（需要 AR 内容） |
| 生产环境部署 | 0% | 不能（需部署） |
| 系统测试 | 0% | 不能（需测试） |

### 5.0.2 核心判断：分两条轨道推进

轨道A：可上线版本（没有 AR 硬件也能跑）

目标：8月31日前推出徐霞客社区 Beta 版

依赖：不需要 AR 眼镜，不需要新硬件

可能性：★★★★★（非常高）

轨道B：AR 增强版本（需要硬件 + 深度开发）

目标：10月后陆续接入

依赖：AR 眼镜设备、WebXR 浏览器支持

可能性：★☆☆☆☆（开学前不可能完成）

关键结论：不要在开学前死磕 AR。先把已有的能力打磨好推出去。

### 5.0.3 开学前6周冲刺计划

第1-2周（7.20-8.2）：打磨收尾

| 事项 | 具体内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 社群功能补全 | 挑战排行榜、徽章展示、权限修复 | 2天 |
| 推荐算法调优 | 权重参数调整、去重逻辑、冷启动兜底 | 2天 |
| 移动端适配 | 小屏布局修复、触摸交互优化 | 3天 |
| UI/UX 统一 | 空状态页、加载骨架屏、错误边界 | 2天 |
| Bug 清零 | 已知问题集中修复 | 1天 |

第3-4周（8.3-8.16）：测试加固

| 事项 | 具体内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 核心流程端到端测试 | 注册→发帖→互动→聊天→社群 全链路 | 3天 |
| 性能优化 | 首屏加载、API响应、数据库查询、图片懒加载 | 3天 |
| 安全审查 | XSS/CSRF/权限越权/敏感数据 | 2天 |
| 种子数据完善 | 丰富测试内容，让平台"看起来有内容" | 2天 |

第5-6周（8.17-8.31）：部署上线

| 事项 | 具体内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 前端部署 | Vercel 部署 + 自定义域名 + CDN | 1天 |
| 后端部署 | 云服务器 + MySQL + Nginx + HTTPS | 2天 |
| 监控搭建 | Sentry错误追踪 + 健康检查 | 1天 |
| 限量公测 | 邀请少量用户注册使用，收集反馈 | 4天 |
| 问题修复 | 公测发现的问题紧急修复 | 2天 |

### 5.0.4 开学前能达到的状态

| 维度 | 预期状态 |
| --- | --- |
| 平台可用性 | 完全可用——注册、发帖、互动、聊天、社群全部正常 |
| 内容质量 | 有种子数据 + 早期用户内容，不显得空 |
| 性能 | 首屏 < 3s，API < 200ms，可承载 200+ 并发 |
| AR 能力 | VR 内容上传/播放已支持（模拟数据），真机 AR 接入未完成 |
| 推荐 | 基础算法运行，效果可接受但不够精准 |
| 移动端 | 基本可用，部分页面待优化 |
| 稳定性 | 99% 可用，有监控告警 |

### 5.0.5 诚实结论

8月31日前推出徐霞客社区 Beta 版的可能性：90%以上。前提是：聚焦打磨现有功能+部署上线，不在此阶段引入 AR 真机对接。

做不到的事情：真正的 AR 眼镜实时数据采集、WebXR 沉浸式浏览、高精度个性化推荐——这些需要硬件支持、浏览器生态成熟、以及大量用户行为数据，不是6周能解决的问题。

但好消息是：即使没有 AR 硬件，徐霞客社区作为一个以 VR 内容为核心的旅行社交平台，核心体验已经完整。VR360/VR180 视频上传和播放、攻略创建、路线记录、社群活动这些特色功能，已经足以和现有旅行平台形成差异化。

### 5.0.6 如果做不到——风险降级与兜底方案

90% 的可能性意味着还有 10% 的失败空间。以下是可能导致开学前无法推出的真实场景，以及对应的降级策略。

### 场景一：部署遇到不可逾越的障碍

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 具体表现 | 云服务器申请不下来、域名备案耗时长、HTTPS 证书配置卡住 |
| 降级方案 | 前端部署到 Vercel（免费），后端用 Ngrok 隧道代理本机服务，先用临时域名演示 |
| 底线交付 | 至少能在浏览器中打开一个可交互的页面，哪怕后端在笔记本上跑 |
| 影响评估 | 用户不能自由访问，但可以做现场演示和录屏展示 |

### 场景二：测试阶段发现严重 Bug

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 具体表现 | 核心流程（注册/发帖/聊天）有阻断性 bug，无法在短期内修复 |
| 降级方案 | 关闭有问题的子功能入口（如社群挑战、语音消息），保留主链路干净可用 |
| 底线交付 | 注册 + 浏览内容 + 发帖 + 点赞评论 + 基础聊天 五条主线必须跑通 |
| 影响评估 | 功能缩水但不影响核心体验闭环，后续通过发版逐步恢复 |

### 场景三：人手不足或时间被挤压

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 具体表现 | 成员请假、暑假其他安排冲突、实际可用开发时间远少于6周 |
| 降级方案 | 砍掉所有"锦上添花"的工作（移动适配、推荐调优、种子数据），只保留部署+测试两件事 |
| 底线交付 | 后端 + 前端部署到公网可访问，哪怕功能不完美 |
| 影响评估 | 产品粗糙但可用，开学后利用课余时间持续迭代 |

### 场景四：开学前完全无法交付公网版本

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 具体表现 | 以上所有降级方案均失败，没有任何可公网访问的版本 |
| 兜底方案 | 本地 localhost 版本做完整演示（录屏 + 现场操作），整理项目文档，输出一份"当前可演示功能清单" |
| 底线交付 | 一份录屏演示视频 + 一份完整的技术文档 + 一份详细的待办清单（开学后按清单逐项推进） |
| 影响评估 | 虽然不能上线，但项目成果可以完整展示，不会"什么都拿不出来" |

### 降级决策树——什么时候该放弃原计划？

8月25日检查点：后端能在公网访问吗？

能 → 继续推进前端部署 + 公测 → 有可能 8.31 上线

不能 → 进入 8月28日最终检查点

8月28日最终检查点：

本地环境完整可用 → 录屏演示 + 文档 → 开学后第一周上线

本地环境也有问题 → 回退到最稳定版本 → 逐一修复 → 9月中旬上线

一句话总结：最差情况下，至少保证一套可在本地完整演示的系统 + 一份详尽的项目报告。不存在"什么都没做出来"的情况——因为代码已经写好了，只是部署和测试的收尾工作是否来得及的问题。

## 5.1 总体时间线（2026.8 — 2027.5）

| 阶段 | 时间 | 周期 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：AR数据接入 | 2026年8月-9月 | 8周 | 完成 AR 眼镜数据接入，进行基础功能测试 |
| 第二阶段：AR内容渲染 | 2026年10月-11月 | 8周 | 实现高质量 AR 内容渲染与沉浸式交互 |
| 第三阶段：社区深化 | 2026年12月-2027年1月 | 8周 | 完善社区功能，系统集成测试 |
| 第四阶段：推荐优化 | 2027年2月-3月 | 8周 | 优化推荐算法，内部测试 |
| 第五阶段：公测上线 | 2027年4月-5月 | 8周 | 公开测试，正式面向用户推出 |

## 5.2 第一阶段：AR 数据接入与基础测试（2026年8-9月）

| 周次 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W1-W2 | AR 眼镜数据接口调研与抽象层开发 | AR 数据接入 SDK |
| W3-W4 | WebSocket + WebRTC 传输系统开发 | 实时传输系统 |
| W5 | 数据预处理与存储管线 | 数据处理管线 |
| W6-W7 | 基础功能测试与问题修复 | 测试报告 |
| W8 | 性能基准测试 | 性能基准报告 |

## 5.3 第二阶段：AR 内容渲染（2026年10-11月）

| 周次 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W1-W3 | WebXR 集成开发（Three.js + CesiumJS） | WebXR 渲染引擎 |
| W4-W5 | 3D 场景渲染优化（帧率、加载时间） | 渲染性能报告 |
| W6-W7 | AR 标记点系统开发 | AR 标记点系统 |
| W8 | 多平台兼容性测试 | 兼容性测试报告 |

## 5.4 第三阶段：社区深化与集成测试（2026年12月-2027年1月）

| 周次 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W1-W3 | 社群挑战系统完善（排行榜+徽章） | 挑战系统 2.0 |
| W4-W5 | 社群地图 + 内容策展系统 | 地图+策展系统 |
| W6-W7 | 全系统集成测试 | 集成测试报告 |
| W8 | 压力测试与性能调优 | 性能优化报告 |

## 5.5 第四阶段：推荐优化与内测（2027年2-3月）

| 周次 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W1-W2 | 行为信号采集系统开发 | 信号采集系统 |
| W3-W5 | 混合推荐算法实现 | 推荐引擎 |
| W6-W7 | 内部测试与反馈收集 | 内测报告 |
| W8 | 算法调优与 A/B 测试框架搭建 | A/B 测试框架 |

## 5.6 第五阶段：公开测试与上线（2027年4-5月）

| 周次 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W1-W2 | 公开测试准备（环境、数据、监控） | 公测环境 |
| W3-W6 | 公开测试执行（限量用户邀请） | 公测报告 |
| W7 | 问题修复与最终优化 | 正式版本 |
| W8 | 正式上线与监控 | 上线版本 + 监控面板 |

## 5.7 资源需求

### 人力资源

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 整体协调、进度管理、风险控制 |
| 前端开发 | 3 | AR 渲染、UI 组件、性能优化 |
| 后端开发 | 2 | API 开发、数据处理、系统架构 |
| 算法工程师 | 1 | 推荐算法、数据分析 |
| 测试工程师 | 2 | 单元测试、集成测试、性能测试 |
| UI/UX 设计师 | 1 | 交互设计、AR 体验设计 |

### 硬件资源

| 资源 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| AR 眼镜（多品牌） | 3-5 台 | 数据采集与兼容性测试 |
| VR 头显 | 3 台 | WebXR 兼容性测试 |
| 测试手机 | 3 台 | 移动端适配测试 |
| 云服务器 | 2 台 | 开发测试环境 |

# 六、测试计划

## 6.1 测试金字塔

| 层级 | 占比 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| L4 | 5% | UAT 用户验收测试 | 真实用户场景验证 |
| L3 | 15% | 系统测试 | 端到端功能、性能、安全 |
| L2 | 30% | 集成测试 | 模块间协作、API 联调 |
| L1 | 50% | 单元测试 | 函数/组件/服务正确性 |

## 6.2 各阶段测试重点

| 开发阶段 | 测试重点 |
| --- | --- |
| AR 数据接入 | 数据格式解析、传输稳定性、断线重连 |
| AR 内容渲染 | 渲染性能、多设备兼容、降级方案 |
| 社区功能深化 | 挑战逻辑、排行榜正确性、权限控制 |
| 推荐算法优化 | 推荐准确率、A/B 实验、用户体验 |
| 公开测试 | 真实场景、边界条件、大规模并发 |

## 6.3 性能指标

| 指标 | 基准值 | 目标值 | 极限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR 传输延迟 | < 500ms | < 200ms | < 100ms |
| AR 渲染帧率 | > 30fps | > 60fps | > 90fps |
| 首屏加载 | < 5s | < 2s | < 1s |
| API 响应 (P95) | < 500ms | < 100ms | < 50ms |
| WebSocket 延迟 | < 200ms | < 50ms | < 20ms |
| 并发用户 | 500 | 2000 | 5000 |
| 系统可用性 | 99% | 99.5% | 99.9% |

# 七、风险分析与应对

## 7.1 技术风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR 眼镜兼容性差异大 | 高 | 高 | 统一抽象层；优先适配主流品牌；建立兼容性测试矩阵 |
| WebXR 浏览器支持不足 | 中 | 中 | WebXR Polyfill 兜底；非 XR 降级模式；跟踪标准演进 |
| 高并发 WebSocket 瓶颈 | 中 | 高 | 连接池 + 消息压缩 + 优雅降级至轮询 |
| 推荐算法冷启动 | 高 | 中 | 内容+热门兜底；新用户兴趣问卷；渐进式学习 |

## 7.2 项目风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR 接入复杂度超预期 | 中 | 高 | 预留 20% 缓冲；分阶段交付；备选方案 |
| 设备资源不足 | 中 | 中 | 提前采购；设备共享；模拟数据先行 |
| 用户 AR 接受度低 | 低 | 高 | 渐进式引导；非 AR 替代体验；调研驱动迭代 |

## 7.3 市场风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞品推出类似功能 | 中 | 中 | 深耕旅行垂直领域；社区壁垒；持续创新 |
| AR 硬件普及度不足 | 高 | 中 | 支持手机端创作；降低 AR 内容生产门槛 |

# 八、成功标准与评估

## 8.1 技术成功标准

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| AR 数据传输延迟 | < 200ms | 端到端延迟监控 |
| AR 渲染帧率 | > 60fps | requestAnimationFrame 统计 |
| 首屏加载时间 | < 2s (P95) | Lighthouse / Web Vitals |
| API 响应时间 | < 100ms (P95) | Prometheus + Grafana |
| 系统可用性 | > 99.5% | 健康检查 + 告警 |
| 错误率 | < 1% | Sentry 异常监控 |

## 8.2 业务成功标准

| 指标 | 上线 3 个月目标 | 上线 6 个月目标 |
| --- | --- | --- |
| 注册用户数 | 5,000 | 20,000 |
| 日活跃用户 (DAU) | 500 | 2,000 |
| 内容发布总量 | 3,000 | 15,000 |
| AR 内容占比 | 10% | 25% |
| 社群创建数 | 50 | 200 |
| 用户留存率 (D30) | 30% | 45% |
| 用户满意度 NPS | > 40 | > 50 |

## 8.3 持续评估机制

周度：开发进度评审、技术风险扫描

月度：性能基准测试、用户反馈分析

里程碑：阶段交付物评审、Go/No-Go 决策

上线后：7×24 监控、每日数据复盘、双周迭代

# 九、附录

## 9.1 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| AR | 增强现实 (Augmented Reality) — 在真实世界上叠加虚拟信息 |
| VR | 虚拟现实 (Virtual Reality) — 完全沉浸式的虚拟环境 |
| WebXR | W3C 标准的 Web 扩展现实 API，统一 VR/AR 的浏览器接口 |
| VR360 | 360° 全景视频，等距柱状投影 |
| VR180 | 180° 立体视频，前后双镜头拍摄 |
| WebRTC | Web Real-Time Communication，浏览器点对点实时通信 |
| SSE | Server-Sent Events，服务器向客户端单向推送事件 |
| PWA | Progressive Web App，渐进式 Web 应用 |
| P95/P99 | 第 95/99 百分位数，衡量长尾延迟 |

## 9.2 参考文档

WebXR Device API Specification: https://www.w3.org/TR/webxr/

Three.js Documentation: https://threejs.org/docs/

CesiumJS Documentation: https://cesium.com/cesiumjs/

Socket.IO Documentation: https://socket.io/docs/v4/

NestJS Documentation: https://docs.nestjs.com/

Next.js Documentation: https://nextjs.org/docs