# 徐霞客平台分阶段研究计划与分工（V2.0）

版本：V2.0 · 2026-08-20

状态：待全体会议确认（分工表中「待定」项需会上拍板）

衔接文档：《快闪 AI 游记与社区系统需求说明书 V1.0》《徐霞客网站社区研究计划与研究方案（会议修改版）》《2026年7-8月工作总结汇报》《内容生成逻辑链条 V1.2》

原则：每个阶段必须产出一个"可试用或可发布"的东西——不做只停留在文档里的阶段。

## 一、当前基线（我们手里有什么）

| 能力 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 社区平台（Web） | ✅ 已上线 | xuxiake.com，八大系统（用户/内容/信息流/互动/消息/通知/社群/推荐），Docker 一键部署 |
| 内容三级链条 | ✅ 已实现 | 闪拍(SNAPSHOT) → 日记(DIARY) → 游记(TRAVELOGUE)，LOG 层已简化移除 |
| 闪拍 App（Android） | ✅ 已实现 | 眼镜拍照/录像/语音感悟（阿里云 NLS 转写），"同步到社区"幂等同步 |
| AI 生成 | ✅ 真实 AI | AI 日记（5风格+回忆反差）、AI 游记（DeepSeek 按天分章+配图+信息卡） |
| 翻译 | ⚠️ 仅 Web 端雏形 | MyMemory 免费接口（中/英/日/韩），上传页翻译 Tab 仍为占位，未接眼镜 |
| 内容治理与权限 | ✅ 已实现 | 敏感词+审核队列+举报+软删除+三角色权限 |
| 待补上线必修项 | ❌ 未完成 | HTTPS、e2e 清零、图片审核云、App textNote 字段、社群管理 UI 闭环、数据导出/注销 |
| AI 眼镜真机链路 | ❌ 未启动 | 眼镜选型、端侧助手、指物解说均未开始 |

一句话基线：平台侧"采集→生成→发布→社交"闭环已跑通并上线；接下来的主战场是眼镜端能力 + 内容智能化 + 对外发布。

## 二、分工（再次明确）

### 2.1 角色与职责

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 项目总指导 | 老师 | 方向把关、资源协调（云服务器/内容安全审核账号/微信生态/多模态模型额度）、各阶段验收 |
| 平台开发负责人 | 程梦宇（我） | 社区前后端开发、AI 生成与多模态接入、部署运维、阶段计划与汇报 |
| 数据与眼镜接入 | 王亚亚师兄 | 眼镜数据整理（瞬间捕获/归类照片/指哪解释）、分类与解说标注数据、服务器资源协调 |
| 指物解说方案 | 孟云聪 | 指物解说需求分析与方案设计（Phase 2 硬依赖，需在 9 月第 1 周前提交） |
| 眼镜硬件与端侧 | 眼镜小组 | AI 眼镜选型与硬件测试、眼镜端交互（按键/语音）、固件与 SDK 对接 |

说明：若"眼镜小龙虾"的定义与下文不同请指正——本文档按眼镜端 AI 助手的代号使用（运行在眼镜+手机侧的语音交互助手）。

### 2.2 工作线划分（横向，贯穿各阶段）

| 工作线 | 负责人 | 协作 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 眼镜硬件线 | 眼镜小组 | 王亚亚（数据） | 选型、采购、硬件测试、佩戴与可靠性 |
| B. 眼镜端软件线 | 眼镜小组 + 平台负责人 | — | 闪拍闪记端侧链路、翻译链路、小龙虾助手、指物解说触发 |
| C. 平台后端线 | 平台负责人 | — | 同步接口、AI 服务、审核治理、数据导出 |
| D. 平台前端线 | 平台负责人 | — | 素材库/日记/游记/社群/管理后台界面 |
| E. AI 算法线 | 平台负责人 + 孟云聪（解说方案） | 王亚亚（标注） | 辅助分类、指物解说、推荐进阶、AI 辅助创作 |
| F. 测试与文档线 | 每阶段指定轮值 | 全员 | 测试方案执行、报告、CHANGELOG、阶段验收材料 |

### 2.3 协作机制

周报：每周组会按"本周完成 / 下周计划 / 风险求助"三句话汇报，对照阶段任务表报进度。

阶段验收：每阶段最后一周由老师验收，对照该阶段「完成标志（DoD）」逐项过，通过才进入下一阶段。

Go/No-Go：阶段关键依赖（硬件到货、方案提交、审核账号）到期未满足时，启动降级预案，不空等。

文档沉淀：所有需求/方案/测试报告入库（本仓库根目录），改完代码当天 commit，CHANGELOG 统一记录。

## 三、总体路线图（五阶段）

| 阶段 | 时间 | 主题 | 可试用/可发布的交付物 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2026.8.20–8.31 | 能拍·能译·能问 | 带三大功能的 AI 眼镜工程样机 + 选型报告 + 测试报告 | 现场演示眼镜拍照→闪记、语音翻译、小龙虾问答 |
| Phase 2 | 2026.9.1–9.30 | 看得懂·理得清 | 指物解说 + 辅助分类闪拍闪记 + 日记日志，徐霞客内部发布 | 实验室全员可注册试用，内部发布验收单通过 |
| Phase 3 | 2026.10.1–10.31 | 内容转起来 | V1.0 正式发布 + 限量公测（微信分享、推荐P1、运营看板） | 公网正式发布，公测≥100人、内容≥500条 |
| Phase 4 | 2026.11.1–11.30 | 差异化体验 | V1.1：轨迹 AR 回放、社群地图、推荐 P2/P3、实时上传 | V1.1 发布，推荐点击率提升≥30% |
| Phase 5 | 2026.12–2027.1 | 生态与成果 | V1.2：AI 辅助创作、智能体+电商原型、WebXR 浏览 + 研究成果 | V1.2 发布，论文/软著/专利产出清单 |

与原计划的关系：原「9 月 V1.0 上线」拆为两步——Phase 2 内部发布（9月）→ Phase 3 正式公测（10月），更稳妥；原研究方案中的五大研究任务分别落入 Phase 2–5。

## 四、Phase 1：眼镜原型期（即日起 — 2026.8.31）

主题：能拍·能译·能问——推出具有翻译、闪拍闪记、小龙虾助手三大功能的 AI 眼镜工程样机。

### 4.1 任务拆解

| # | 任务 | 负责人 | 截止 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | AI 眼镜选型调研 | 眼镜小组 | 8.24 | 《AI 眼镜选型评估报告》 | ≥3 款候选横向对比，给出推荐款与理由 |
| 1.2 | 选型样机到位并开始试用 | 眼镜小组 | 8.26 | 试用记录 | 按 4.2 测试方案执行 |
| 1.3 | 翻译链路打通（语音→ASR→翻译→播报/显示） | 平台负责人 + 眼镜小组 | 8.27 | 可演示的翻译功能 | 中↔英端到端延迟 ≤3s，支持中/英/日/韩 |
| 1.4 | 闪拍闪记补齐（眼镜按键拍照 + App 端 textNote 文字备注） | 眼镜小组 + 平台负责人 | 8.28 | 闪拍 App 新版 APK | 眼镜拍照→手机落盘→闪记备注→同步社区全链路通 |
| 1.5 | 眼镜小龙虾（眼镜端 AI 助手）最小版 | 平台负责人 + 眼镜小组 | 8.29 | 助手可对话 | 按键/唤起→ASR→DeepSeek→TTS 问答闭环，支持语音指令（拍照/记一条/翻译） |
| 1.6 | 三功能真机联调 + 场景测试 | 测试轮值 | 8.30 | 《试用测试报告》 | 按 4.2 指标实测并记录 |
| 1.7 | 阶段验收演示 | 全员 | 8.31 | 演示 + 验收纪要 | 老师验收通过 |

### 4.2 AI 眼镜选型与测试方案（用户要求：测试目标、方案、指标、用户体验、可靠性）

候选范围（以调研时市场在售为准，至少对比 3 款）：Ray-Ban Meta、小米 AI 眼镜、Rokid Glasses、雷鸟 RayNeo X 系列、XREAL、INMO GO 系列等主流 AI 眼镜。

选型评估维度（每款打分 1–5）：

| 维度 | 关注点 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 拍摄能力 | 第一视角画质、防抖、取景视角、拍照/录像触发方式 | 高 |
| 拾音能力 | 麦克风阵列、嘈杂环境识别率（决定翻译/小龙虾可用性） | 高 |
| 开放程度 | SDK/蓝牙协议是否开放二次开发（决定功能可自定义性） | 高 |
| 续航与发热 | 连续使用时长、充电方式、长时间佩戴温度 | 中 |
| 佩戴体验 | 重量、鼻托/镜腿舒适度、户外可视性 | 中 |
| 连接稳定性 | 蓝牙/Wi-Fi 断连率、重连速度 | 中 |
| 价格与供货 | 采购成本、到货周期 | 中 |

测试方案：

测试目标：验证"拍（闪拍闪记）—译（翻译）—问（小龙虾）"三大功能在真机上的可行性与体验下限，输出选型结论。

测试场景：校园、公园、商圈/景区三类真实场景，各完成规定动作。

测试用例量：拍照 ≥100 次、语音翻译 ≥50 句（中英为主+日/韩抽查）、助手对话 ≥20 轮。

量化指标：

| 指标 | 目标值 | 底线值 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 拍照成功率 | ≥98% | ≥95% |
| 拍摄→手机同步成功率 | ≥99% | ≥95% |
| 翻译端到端延迟（P95） | ≤3s | ≤5s |
| 助手问答端到端延迟（P95） | ≤4s | ≤6s |
| 连接断连率 | <1 次/小时 | <3 次/小时 |
| 连续使用续航 | ≥4h | ≥3h |

用户体验：≥5 名试用者（组内+受邀同学）填写量表——佩戴舒适度、操作便捷性、翻译可用性、助手自然度（各 1–5 分），并记录主观吐槽点。

可靠性：72 小时间歇待机测试；弱网（电梯/地铁模拟）下功能降级表现；断连后自动重连与数据补传；发热主观评测。

产出：《AI 眼镜选型评估报告》（含对比矩阵与推荐结论）+《试用测试报告》（含全部指标实测数据）。

### 4.3 风险与兜底

| 风险 | 兜底 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 样机到货延迟 | 先用现有闪拍 App + 手机模拟眼镜链路，软件先行，硬件到货后切换 |
| 眼镜 SDK 不开放 | 眼镜仅作为拍摄设备，翻译/小龙虾全部放在手机 App 侧实现，功能不丢 |
| 翻译免费接口不稳定 | DeepSeek 直接做翻译兜底（复用现有 AI_API_KEY） |

Phase 1 完成标志（DoD）：① 现场演示三大功能真机可用；② 两份报告（选型+测试）入库；③ 老师验收通过。

## 五、Phase 2：看得懂·理得清（2026.9.1 — 9.30）

主题：指物解说 + 辅助分类的闪拍闪记 + 日志日记 → 徐霞客内部发布（V1.0 内测版）。

### 5.1 任务拆解

| # | 任务 | 负责人 | 截止 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 指物解说需求分析与方案设计 | 孟云聪 | 9.7（第1周） | 方案文档 | 含场景、交互流程、解说范围、模型选型与成本、延迟/准确率指标；逾期则会上重排 |
| 2.2 | 多模态视觉模型接入（后端） | 平台负责人 | 9.14 | 识别+解说 API | 图片→解说文本→TTS；需老师协调多模态模型额度 |
| 2.3 | 指物解说端到端（眼镜/App 拍照→解说） | 眼镜小组 + 平台负责人 | 9.21 | 可用功能 | 地标/展品/植物等常见对象解说可用，P95 延迟 ≤6s |
| 2.4 | 闪拍闪记辅助分类 | 平台负责人 + 王亚亚 | 9.18 | AI 分类上线 | 图像识别推断活动分类（观光/美食/交通/住宿…），categorySource=AI，用户一键确认/纠正；用户保留率 ≥80% |
| 2.5 | 日记增强（作家视角灵感提示、日记库纵深） | 平台负责人 | 9.21 | 日记新版 | 落实 7.31 会议要求：灵感提示、回忆反差、多风格推荐 |
| 2.6 | 日志（行程流水时间线） | 平台负责人 | 9.25 | 日志视图 | 定位：闪拍自动生成的行程时间线流水，不新增内容层级（与已简化的 3 级链条兼容，如会上另有定义则调整） |
| 2.7 | 上线必修项清零 | 平台负责人 | 9.25 | 合规可用 | HTTPS 证书、e2e 清零、图片审核云接入、textNote、社群管理 UI 闭环（踢人/挑战创建/角色分配/搜索）、数据导出+账号注销 |
| 2.8 | 测试标注集与测试 | 王亚亚 + 测试轮值 | 9.28 | 测试报告 | 指物解说测试集 ≥200 张；分类标注集 ≥500 条 |
| 2.9 | 徐霞客内部发布 | 全员 | 9.30 | 内测版上线 | 实验室全员+受邀师生注册试用，发放使用指引，建反馈渠道 |

### 5.2 关键指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 指物解说常见对象准确率 | ≥80%（测试集） |
| 解说端到端延迟（P95） | ≤6s |
| AI 辅助分类用户保留率 | ≥80% |
| 内部发布注册用户 | ≥30 人 |
| 阻断性 Bug | 0 |

### 5.3 风险与兜底

| 风险 | 兜底 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 指物解说方案（孟云聪）逾期 | 9.7 未交则组会重排或指定协助人；平台侧先按"拍照→多模态识别→语音播报"最小方案预研，不被卡死 |
| 多模态模型额度未落实 | 先用免费/低价视觉模型（如开源 VLM 本地部署评估），同时继续申请 |
| 图片审核云账号未到位 | 内部发布期间公开内容默认仅校内可见 + 人工审核兜底 |

Phase 2 完成标志（DoD）：① 内部发布验收单逐项通过；② 指物解说与辅助分类可试用且指标达标；③ 收集首批用户反馈并形成迭代清单。

## 六、Phase 3：内容转起来（2026.10.1 — 10.31）

主题：内容闭环自动化 + V1.0 正式发布 + 限量公测。

| # | 任务 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 眼镜端全自动内容闭环：拍摄→自动同步→自动分类→AI 日记→一键发布 | 眼镜小组 + 平台负责人 | 闭环演示 | 从拍到发布 ≤5 分钟，全程手机端 ≤2 次点击 |
| 3.2 | 微信分享（JS-SDK 唤起 + 分享海报生成） | 平台负责人 | 分享功能 | 需微信开放平台账号（老师协调）；日记/游记可分享至微信与朋友圈 |
| 3.3 | 推荐 P1：行为信号采集 + 负反馈优化 | 平台负责人 | 推荐升级 | user_community_interactions 入库，行为信号 20 分权重，负反馈持久化 |
| 3.4 | 运营数据看板 + 审计日志 | 平台负责人 | 管理后台 | 用户/内容/活跃度统计，审核操作留痕 |
| 3.5 | 公测运营：邀请注册 + 种子内容 + 反馈收集 | 全员 | 公测数据 | 公测用户 ≥100 人，内容 ≥500 条，周报跟踪反馈 |
| 3.6 | 公测问题修复与 V1.0 正式版发布 | 平台负责人 | V1.0 Release | 正式发布通告 + 版本说明，公测期无 P0 事故 |

Phase 3 完成标志（DoD）：V1.0 公网正式发布；公测两周核心指标达标；反馈清单分级进入 Phase 4 排期。

## 七、Phase 4：差异化体验（2026.11.1 — 11.30）

主题：做别人没有的——沉浸体验 + 智能推荐进阶，发布 V1.1。

| # | 任务 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 旅行轨迹 AR 回放（3D 地球轨迹 + 时间线照片墙 + 轨迹点关联媒体） | 平台负责人 | AR 回放页 | Three.js/CesiumJS，轨迹+媒体联动可演示 |
| 4.2 | 视频弹幕/时间轴评论、AR 内容地图层 | 平台负责人 | 互动增强 | 弹幕可用，地图显示附近 AR 内容 |
| 4.3 | 社群地图 + 攻略/路线共享 | 平台负责人 | 社群 P2 | 打卡地点聚合、路线共享文档 |
| 4.4 | 推荐 P2/P3：分类筛选/质量分/无限滚动 → 协同过滤/实时重排 | 平台负责人 | 推荐进阶 | 推荐点击率提升 ≥30%，多样性指数 >0.7 |
| 4.5 | 眼镜端增强：WebRTC 实时上传、离线缓存与弱网补传 | 眼镜小组 + 平台负责人 | 端侧升级 | 弱网断点补传成功率 ≥95% |
| 4.6 | 媒体基础设施：视频转码 + 对象存储（OSS/CDN）迁移 | 平台负责人 | 存储升级 | 需老师协调云资源；大文件不再落本地磁盘 |
| 4.7 | 音频专辑系统（旅行语音日记合集） | 平台负责人 | 专辑功能 | 专辑创建/排序/连续播放 |

Phase 4 完成标志（DoD）：V1.1 发布；沉浸体验三件套（轨迹回放/弹幕/内容地图）可用；推荐指标达标。

## 八、Phase 5：生态与成果（2026.12 — 2027.1）

主题：竞争壁垒 + 研究成果产出，发布 V1.2。

| # | 任务 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | AI 辅助创作：自动字幕、智能剪辑、音频降噪、推荐封面、旅行摘要 | 平台负责人 | 创作工具 | 每类至少 1 项可用并接入上传页 |
| 5.2 | 智能体+电商探索：网红打卡点商家流量原型（美团模式） | 待定（建议立项小组） | 原型 Demo | 7.22 会议方向的可行性验证报告 + 演示 |
| 5.3 | VR360/VR180 内容支持 + WebXR 沉浸浏览 | 平台负责人 | WebXR Demo | 支持 VR 头显浏览，非 XR 降级 2D |
| 5.4 | AR 实时特效/地理 AR 标记（P3 差异化） | 平台负责人 | AR 特效 | 拍摄时叠加旅行主题特效可演示 |
| 5.5 | 研究成果产出 | 全员 | 成果清单 | 软著 ≥1 项、论文投稿 ≥1 篇（AI 第一视角内容社区/多模态游记生成/混合推荐方向）、专利交底书视进展 |
| 5.6 | 年度数据复盘 + 下一年度计划 | 平台负责人 | 复盘报告 | 对照研究计划成功标准（注册/DAU/留存/NPS）逐项复盘 |

Phase 5 完成标志（DoD）：V1.2 发布；研究成果清单入库；年度复盘通过老师验收。

## 九、跨阶段风险清单

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 眼镜硬件到货/适配延迟 | 高 | 高 | 软件先行（手机模拟链路）；选型时供货周期作为评估维度 |
| 多模态/大模型额度不足 | 中 | 高 | 尽早向老师申请；免费接口与本地开源模型兜底；生成结果缓存复用 |
| 关键人任务逾期（如指物解说方案） | 中 | 高 | 阶段内设 checkpoint（第 1 周），逾期即上会重排，配协助人 |
| 备案/证书/微信账号等外部流程慢 | 中 | 中 | 提前启动申请；内部发布先用 HTTP+校内访问降级 |
| 开学后时间被课程挤压 | 高 | 中 | 每阶段任务按周拆到周会跟踪；非关键路径任务允许顺延到下一阶段 |

## 十、附：遗留项归位对照

| 遗留项（来自工作总结汇报） | 归入阶段 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| HTTPS、e2e 清零、图片审核、textNote、社群管理 UI 闭环、数据导出/注销 | Phase 2（内部发布前必修） |
| 微信分享 | Phase 3 |
| 推荐 P1 | Phase 3 |
| 推荐 P2/P3 | Phase 4 |
| AR 媒体 P2（轨迹回放/弹幕/内容地图） | Phase 4 |
| AR 媒体 P3（实时特效/AI 辅助创作） | Phase 5 |
| 运营看板、审计日志 | Phase 3 |
| 消息模块架构合并（chat/conversations） | 随手优化，不计阶段任务 |

*本文档由平台开发侧整理，供全体会议确认；各阶段任务在阶段启动会上再细化到"人/天"。*